## Лист1
Региональная программа капитального ремонта
№ п/п | Городской округ/муниципальный район | Адрес многоквартирного дома | Плановый год капитального ремонта по видам работ
|  |  | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | Внутридомовая инженерная система водоснабжения | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Внутридомовая инженерная система газоснабжения | Внутридомовая инженерная система водоотведения | Крыша | Лифтовое оборудование, лифтовые шахты | Фасад | Фундамент | Cистем и средств противопожарной защиты | Подвальные помещения, относящиеся к общему имуществу в многоквартирном доме
1 | р-н Можгинский | д. Верхние Юри, ул. Юбилейная, д. 8 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 |  |  |  | 2031 - 2033 |  | 2016 - 2018 | 2028 - 2030
2 | р-н Можгинский | д. Залесный, ул. Детская, д. 1 | 2031 - 2033 | 2025 - 2027 |  | 2025 - 2027 |  | 2031 - 2033 |  | 2019 - 2021 | 2031 - 2033
3 | р-н Можгинский | д. Карашур, ул. Полевая, д. 6 | 2025 - 2027 |  |  |  |  | 2025 - 2027 |  | 2022 - 2024 | 2025 - 2027
4 | р-н Можгинский | д. Лесная Поляна, ул. Центральная, д. 2 | 2031 - 2033 | 2028 - 2030 |  | 2028 - 2030 | 2046 - 2048 | 2031 - 2033 |  | 2022 - 2024 | 2031 - 2033
5 | р-н Можгинский | д. Лесная Поляна, ул. Центральная, д. 4 | 2031 - 2033 | 2028 - 2030 |  | 2028 - 2030 | 2046 - 2048 | 2031 - 2033 |  | 2022 - 2024 | 2031 - 2033 |  | 2046 - 2048
6 | р-н Можгинский | д. Малая Сюга, ул. Братьев Сидоровых, д. 13 | 2040 - 2042 | 2034 - 2036 | 2046 - 2048 | 2034 - 2036 |  | 2046 - 2048 |  | 2028 - 2030 | 2034 - 2036
7 | р-н Можгинский | д. Малая Сюга, ул. Братьев Сидоровых, д. 15 | 2040 - 2042 | 2034 - 2036 | 2046 - 2048 | 2034 - 2036 |  | 2046 - 2048 |  | 2028 - 2030 | 2034 - 2036
8 | р-н Можгинский | д. Нижний Вишур, ул. Молодежная, д. 12 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |  | 2022 - 2024 |  | 2025 - 2027 |  | 2022 - 2024 | 2025 - 2027
9 | р-н Можгинский | д. Новый Русский Сюгаил, ул. Ленина, д. 26 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2046 - 2048 |  |  | 2037 - 2039 |  | 2022 - 2024 | 2034 - 2036
10 | р-н Можгинский | д. Новый Русский Сюгаил, ул. Ленина, д. 28 | 2031 - 2033 | 2031 - 2033 | 2037 - 2039 |  |  | 2037 - 2039 |  | 2022 - 2024 | 2031 - 2033
11 | р-н Можгинский | д. Ныша, ул. Молодежная, д. 1 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2025 - 2027 | 2043 - 2045 | 2022 - 2024 |  | 2022 - 2024 | 2025 - 2027 |  | 2043 - 2045
12 | р-н Можгинский | д. Ныша, ул. Молодежная, д. 10 | 2040 - 2042 | 2034 - 2036 | 2046 - 2048 | 2034 - 2036 |  | 2040 - 2042 |  | 2028 - 2030 | 2034 - 2036 |  | 2046 - 2048
13 | р-н Можгинский | д. Ныша, ул. Молодежная, д. 11 | 2043 - 2045 | 2019 - 2021 | 2043 - 2045 | 2019 - 2021 | 2043 - 2045 | 2019 - 2021 |  | 2019 - 2021 | 2025 - 2027
14 | р-н Можгинский | д. Ныша, ул. Молодежная, д. 12 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2046 - 2048 | 2034 - 2036 |  | 2022 - 2024 |  | 2028 - 2030 | 2034 - 2036
15 | р-н Можгинский | д. Ныша, ул. Молодежная, д. 2 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2016 - 2018 | 2037 - 2039 | 2016 - 2018 |  | 2016 - 2018 | 2019 - 2021 |  | 2037 - 2039
16 | р-н Можгинский | д. Ныша, ул. Молодежная, д. 3 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2037 - 2039 | 2028 - 2030 | 2046 - 2048 | 2031 - 2033 |  | 2022 - 2024 | 2031 - 2033 |  | 2046 - 2048
17 | р-н Можгинский | д. Ныша, ул. Молодежная, д. 4 | 2022 - 2024 | 2022 - 2024 | 2037 - 2039 | 2016 - 2018 | 2046 - 2048 | 2031 - 2033 |  | 2016 - 2018 | 2022 - 2024 |  | 2037 - 2039
18 | р-н Можгинский | д. Ныша, ул. Молодежная, д. 5 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 | 2037 - 2039 | 2025 - 2027 | 2046 - 2048 | 2025 - 2027 |  | 2022 - 2024 | 2025 - 2027 |  | 2046 - 2048
19 | р-н Можгинский | д. Ныша, ул. Молодежная, д. 6 | 2034 - 2036 | 2028 - 2030 | 2046 - 2048 | 2028 - 2030 | 2046 - 2048 | 2034 - 2036 |  | 2022 - 2024 | 2034 - 2036 |  | 2046 - 2048
20 | р-н Можгинский | д. Ныша, ул. Молодежная, д. 7 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2046 - 2048 | 2034 - 2036 |  | 2046 - 2048 |  | 2028 - 2030 | 2034 - 2036
21 | р-н Можгинский | д. Ныша, ул. Молодежная, д. 8 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2016 - 2018 | 2037 - 2039 | 2019 - 2021 |  | 2016 - 2018 | 2019 - 2021 |  | 2037 - 2039
22 | р-н Можгинский | д. Ныша, ул. Молодежная, д. 9 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2025 - 2027 | 2016 - 2018 |  | 2043 - 2045 |  | 2016 - 2018 | 2019 - 2021
23 | р-н Можгинский | д. Трактор, ул. Удмуртская, д. 17 | 2040 - 2042 | 2034 - 2036 |  | 2034 - 2036 |  | 2040 - 2042 |  | 2028 - 2030 | 2034 - 2036
24 | р-н Можгинский | д. Трактор, ул. Удмуртская, д. 19 | 2040 - 2042 | 2034 - 2036 |  | 2040 - 2042 |  | 2040 - 2042 |  | 2028 - 2030 | 2034 - 2036
25 | р-н Можгинский | д. Трактор, ул. Удмуртская, д. 24 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 |  | 2031 - 2033 | 2043 - 2045 | 2025 - 2027 |  | 2022 - 2024 | 2025 - 2027
26 | р-н Можгинский | с. Большая Уча, ул. Азина, д. 2 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2025 - 2027 | 2019 - 2021 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |  | 2016 - 2018 | 2019 - 2021 |  | 2037 - 2039
27 | р-н Можгинский | с. Большая Уча, ул. Азина, д. 4 | 2022 - 2024 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2022 - 2024 |  | 2022 - 2024 |  | 2016 - 2018 | 2022 - 2024 |  | 2037 - 2039
28 | р-н Можгинский | с. Большая Уча, ул. Азина, д. 6 | 2019 - 2021 | 2043 - 2045 |  | 2019 - 2021 |  | 2043 - 2045 |  | 2016 - 2018 | 2019 - 2021 |  | 2043 - 2045
29 | р-н Можгинский | с. Большая Уча, ул. Ленина, д. 54 | 2016 - 2018 | 2022 - 2024 | 2022 - 2024 |  | 2034 - 2036 | 2022 - 2024 |  | 2022 - 2024 | 2046 - 2048 |  | 2046 - 2048
30 | р-н Можгинский | с. Большая Уча, ул. Новая, д. 11 | 2028 - 2030 | 2028 - 2030 | 2031 - 2033 | 2028 - 2030 | 2046 - 2048 | 2031 - 2033 |  | 2022 - 2024 | 2031 - 2033 |  | 2046 - 2048
31 | р-н Можгинский | с. Большая Уча, ул. Садовая, д. 11 | 2040 - 2042 | 2034 - 2036 | 2046 - 2048 | 2034 - 2036 |  | 2046 - 2048 |  | 2028 - 2030 | 2034 - 2036
32 | р-н Можгинский | с. Большая Уча, ул. Садовая, д. 16 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |  | 2022 - 2024 | 2043 - 2045 | 2025 - 2027 |  | 2022 - 2024 | 2025 - 2027 |  | 2043 - 2045
33 | р-н Можгинский | с. Большая Уча, ул. Садовая, д. 18 | 2043 - 2045 | 2019 - 2021 |  | 2019 - 2021 |  | 2025 - 2027 |  | 2019 - 2021 | 2025 - 2027
34 | р-н Можгинский | с. Большая Уча, ул. Садовая, д. 36 | 2031 - 2033 | 2028 - 2030 |  | 2028 - 2030 | 2046 - 2048 | 2031 - 2033 |  | 2022 - 2024 | 2031 - 2033
35 | р-н Можгинский | с. Большая Уча, ул. Садовая, д. 46 | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 |  | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2016 - 2018 |  | 2016 - 2018 | 2016 - 2018
36 | р-н Можгинский | с. Большая Уча, ул. Садовая, д. 48 | 2031 - 2033 | 2028 - 2030 |  | 2028 - 2030 | 2046 - 2048 | 2031 - 2033 |  | 2022 - 2024 | 2031 - 2033
37 | р-н Можгинский | с. Горняк, ул. Коммунальная, д. 1 | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 2025 - 2027 | 2016 - 2018 |  | 2016 - 2018 | 2016 - 2018
38 | р-н Можгинский | с. Горняк, ул. Коммунальная, д. 8 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2025 - 2027 | 2019 - 2021 | 2043 - 2045 | 2019 - 2021 |  | 2019 - 2021 | 2019 - 2021
39 | р-н Можгинский | с. Горняк, ул. Труда, д. 6 | 2040 - 2042 | 2034 - 2036 |  | 2034 - 2036 |  | 2046 - 2048 |  | 2028 - 2030 | 2034 - 2036
40 | р-н Можгинский | с. Малая Воложикья, ул. Садовая, д. 1 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2046 - 2048 | 2028 - 2030 |  | 2037 - 2039 |  | 2022 - 2024 | 2034 - 2036 |  | 2046 - 2048
41 | р-н Можгинский | с. Малая Воложикья, ул. Цветочная, д. 2 | 2019 - 2021 | 2016 - 2018 | 2019 - 2021 | 2016 - 2018 |  | 2019 - 2021 |  | 2016 - 2018 | 2019 - 2021
42 | р-н Можгинский | с. Можга, тер. Микрорайон, д. 1 | 2019 - 2021 | 2016 - 2018 | 2019 - 2021 | 2016 - 2018 | 2037 - 2039 | 2019 - 2021 |  | 2016 - 2018 | 2016 - 2018
43 | р-н Можгинский | с. Можга, тер. Микрорайон, д. 2 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2016 - 2018 | 2037 - 2039 | 2043 - 2045 |  | 2016 - 2018 | 2019 - 2021
44 | р-н Можгинский | с. Можга, тер. Микрорайон, д. 3 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2025 - 2027 | 2016 - 2018 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |  | 2016 - 2018 | 2019 - 2021
45 | р-н Можгинский | с. Можга, тер. Микрорайон, д. 4 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2025 - 2027 | 2019 - 2021 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |  | 2016 - 2018 | 2019 - 2021
46 | р-н Можгинский | с. Можга, тер. Микрорайон, д. 5 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2031 - 2033 | 2019 - 2021 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |  | 2019 - 2021 | 2025 - 2027
47 | р-н Можгинский | с. Можга, тер. Микрорайон, д. 6 | 2025 - 2027 | 2022 - 2024 | 2031 - 2033 | 2022 - 2024 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |  | 2022 - 2024 | 2025 - 2027 |  | 2016 - 2018
48 | р-н Можгинский | с. Пычас, пер. Безымянный, д. 3 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2019 - 2021 |  | 2031 - 2033 | 2016 - 2018 |  | 2016 - 2018 | 2016 - 2018
49 | р-н Можгинский | с. Пычас, ул. Гвардейская, д. 10 | 2046 - 2048 | 2034 - 2036 | 2046 - 2048 | 2034 - 2036 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |  | 2028 - 2030 | 2028 - 2030
50 | р-н Можгинский | с. Пычас, ул. Гвардейская, д. 11 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2031 - 2033 | 2019 - 2021 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |  | 2019 - 2021 | 2025 - 2027
51 | р-н Можгинский | с. Пычас, ул. Гвардейская, д. 12 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2019 - 2021 | 2043 - 2045 | 2025 - 2027 |  | 2019 - 2021 | 2025 - 2027
52 | р-н Можгинский | с. Пычас, ул. Гвардейская, д. 13 | 2025 - 2027 | 2019 - 2021 | 2031 - 2033 | 2019 - 2021 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |  | 2019 - 2021 | 2025 - 2027
53 | р-н Можгинский | с. Пычас, ул. Гвардейская, д. 15 | 2046 - 2048 | 2040 - 2042 | 2046 - 2048 | 2034 - 2036 |  | 2046 - 2048 |  | 2028 - 2030 | 2034 - 2036
54 | р-н Можгинский | с. Пычас, ул. Гвардейская, д. 17 | 2043 - 2045 | 2025 - 2027 | 2037 - 2039 | 2025 - 2027 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |  | 2022 - 2024 | 2031 - 2033
55 | р-н Можгинский | с. Пычас, ул. Гвардейская, д. 8 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 | 2031 - 2033 | 2022 - 2024 | 2043 - 2045 | 2043 - 2045 |  | 2022 - 2024 | 2022 - 2024
56 | р-н Можгинский | с. Пычас, ул. Первомайская, д. 50 | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 2019 - 2021 | 2016 - 2018 | 2031 - 2033 | 2019 - 2021 |  | 2016 - 2018 | 2016 - 2018
57 | р-н Можгинский | с. Пычас, ул. Первомайская, д. 51 | 2019 - 2021 | 2016 - 2018 | 2019 - 2021 | 2016 - 2018 | 2037 - 2039 | 2043 - 2045 |  | 2016 - 2018 | 2016 - 2018
58 | р-н Можгинский | с. Пычас, ул. Садовая, д. 13 | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 2019 - 2021 | 2043 - 2045 |  | 2016 - 2018 | 2016 - 2018
59 | р-н Можгинский | с. Пычас, ул. Садовая, д. 15 | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 2043 - 2045 | 2016 - 2018 | 2025 - 2027 | 2043 - 2045 |  | 2016 - 2018 | 2016 - 2018
60 | р-н Можгинский | с. Пычас, ул. Садовая, д. 19 | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 2019 - 2021 | 2016 - 2018 |  | 2016 - 2018 | 2016 - 2018
61 | р-н Можгинский | с. Пычас, ул. Советская, д. 14 | 2014 - 2015 | 2014 - 2015 | 2014 - 2015 | 2014 - 2015 | 2014 - 2015 | 2014 - 2015 |  | 2014 - 2015 | 2014 - 2015
62 | р-н Можгинский | с. Пычас, ул. Совхозная, д. 17 | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 2025 - 2027 | 2043 - 2045 |  | 2016 - 2018 | 2016 - 2018
63 | р-н Можгинский | ст. Керамик, ул. Лесная, д. 1 | 2034 - 2036 | 2037 - 2039 | 2046 - 2048 | 2028 - 2030 | 2046 - 2048 | 2046 - 2048 |  | 2028 - 2030 | 2034 - 2036 |  | 2046 - 2048
64 | р-н Можгинский | ст. Керамик, ул. Лесная, д. 9 | 2037 - 2039 | 2034 - 2036 | 2046 - 2048 | 2034 - 2036 |  | 2046 - 2048 |  | 2028 - 2030 | 2034 - 2036
65 | р-н Можгинский | ст. Люга, ул. Заводская, д. 10 | 2016-2018 | 2016-2018 | 2016-2018 | 2016-2018 | 2016-2018 | 2016-2018 |  |  | 2016-2018
66 | р-н Можгинский | ст. Люга, ул. Заводская, д. 13 | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 2025 - 2027 | 2016 - 2018 |  | 2016 - 2018 | 2016 - 2018
67 | р-н Можгинский | ст. Люга, ул. Заводская, д. 15 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2031 - 2033 | 2022 - 2024 | 2043 - 2045 | 2025 - 2027 |  | 2022 - 2024 | 2025 - 2027
68 | р-н Можгинский | ст. Люга, ул. Заводская, д. 17 | 2025 - 2027 | 2025 - 2027 | 2037 - 2039 | 2025 - 2027 | 2043 - 2045 | 2031 - 2033 |  | 2022 - 2024 | 2025 - 2027
69 | р-н Можгинский | ст. Люга, ул. Заводская, д. 19 | 2040 - 2042 | 2034 - 2036 | 2046 - 2048 | 2034 - 2036 |  | 2034 - 2036 |  | 2028 - 2030 | 2034 - 2036
70 | р-н Можгинский | ст. Люга, ул. Заводская, д. 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2046 - 2048 | 2034 - 2036 |  | 2022 - 2024 |  | 2028 - 2030 | 2034 - 2036
71 | р-н Можгинский | ст. Люга, ул. Заводская, д. 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2046 - 2048 | 2034 - 2036 |  | 2028 - 2030 |  | 2028 - 2030 | 2034 - 2036
72 | р-н Можгинский | ст. Люга, ул. Заводская, д. 7 | 2025 - 2027 | 2019 - 2021 | 2031 - 2033 | 2019 - 2021 | 2043 - 2045 | 2019 - 2021 |  | 2019 - 2021 | 2025 - 2027
73 | р-н Можгинский | с. Черемушки, пл. Заводская, д. 1 | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 2019 - 2021 | 2016 - 2018 |  | 2016 - 2018 | 2016 - 2018
74 | р-н Можгинский | с. Черемушки, пл. Заводская, д. 11 | 2016 - 2018 | 2025 - 2027 | 2019 - 2021 | 2016 - 2018 | 2037 - 2039 | 2019 - 2021 |  | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 |  | 2037 - 2039
75 | р-н Можгинский | с. Черемушки, пл. Заводская, д. 2 | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 2019 - 2021 | 2016 - 2018 |  | 2016 - 2018 | 2016 - 2018
76 | р-н Можгинский | с. Черемушки, пл. Заводская, д. 4 | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 2025 - 2027 | 2043 - 2045 | 2016 - 2018 |  | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 |  | 2019 - 2021
77 | р-н Можгинский | с. Черемушки, пл. Заводская, д. 5 | 2022 - 2024 | 2022 - 2024 | 2025 - 2027 | 2022 - 2024 | 2043 - 2045 | 2025 - 2027 |  | 2022 - 2024 | 2022 - 2024 |  | 2043 - 2045
78 | р-н Можгинский | с. Черемушки, пл. Заводская, д. 6 | 2031 - 2033 | 2028 - 2030 | 2037 - 2039 | 2028 - 2030 | 2046 - 2048 | 2031 - 2033 |  | 2022 - 2024 | 2031 - 2033 |  | 2046 - 2048
79 | р-н Можгинский | с. Черемушки, пл. Заводская, д. 7 | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 2019 - 2021 | 2016 - 2018 | 2031 - 2033 | 2019 - 2021 |  | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 |  | 2031 - 2033
80 | р-н Можгинский | с. Черемушки, пл. Заводская, д. 8 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2040 - 2042 | 2034 - 2036 | 2046 - 2048 | 2040 - 2042 |  | 2028 - 2030 | 2034 - 2036 |  | 2046 - 2048
81 | р-н Можгинский | с. Черемушки, пл. Заводская, д. 9 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2016 - 2018 | 2037 - 2039 | 2019 - 2021 |  | 2016 - 2018 | 2019 - 2021
82 | р-н Можгинский | с. Черемушки, ул. Заводская, д. 16 | 2022 - 2024 | 2022 - 2024 | 2025 - 2027 | 2022 - 2024 | 2043 - 2045 | 2025 - 2027 |  | 2022 - 2024 | 2025 - 2027
83 | р-н Можгинский | с. Черемушки, ул. Макаренко, д. 1 | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 2037 - 2039 | 2016 - 2018 | 2043 - 2045 | 2019 - 2021 |  | 2016 - 2018 | 2016 - 2018
84 | р-н Можгинский | с. Черемушки, ул. Макаренко, д. 2 | 2025 - 2027 | 2019 - 2021 | 2025 - 2027 | 2019 - 2021 | 2043 - 2045 | 2025 - 2027 |  | 2019 - 2021 | 2025 - 2027
85 | р-н Можгинский | с. Черемушки, ул. Макаренко, д. 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2046 - 2048 | 2034 - 2036 |  | 2046 - 2048 |  | 2028 - 2030 | 2034 - 2036
86 | р-н Можгинский | с. Черемушки, ул. Макаренко, д. 9 | 2034 - 2036 | 2034 - 2036 | 2046 - 2048 | 2034 - 2036 | 2046 - 2048 | 2040 - 2042 |  | 2028 - 2030 | 2034 - 2036
87 | р-н Можгинский | с. Черемушки, ул. Южная, д. 1 | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 2019 - 2021 | 2016 - 2018 |  | 2016 - 2018 | 2016 - 2018